## CLIENTES
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA | Observaciones
Cambiar a mayúsculas el giro del negocio |  | SI
Agregar validación de formato de RUC |  | SI | Solo deja ingresar 13 caracteres
Búsqueda por nombre de razón social |  | SI
El papup cuando se ingresa una persona jurídica no se esta borrando los campos |  | SI
No busca por número de cedula |  | SI
Solo saca a la tabla un solo registro con el mismo apellido ejemplo hay más de dos registro de apellido pozo y solo trae uno. |  | SI
Solo busca apellidos con letras minúsculas |  | SI
No trae toda la información del contacto persona natural solo trae de persona jurídica |  | SI
El formulario no se esta actualizando debo actualizar toda la pagina para realizar búsquedas |  | SI
No esta buscando por nombres |  | SI
Aseguradoras cambiar a mayuscula el ingreso direccion |  | SI
Cliente solo busca nombres con minusculas |  | SI
No hay mensaje cuando ingreso una cedula no registrada en la base |  | SI
En el ingreso cliente no me deja modificar los datos del contacto |  | SI
En el ingreso cllienets persona juridica no hay donde poner persona de contacto |  | SI
Cuando se trata de modificar el contacto se borra todo y no deja ver que se sa a modificar |  | SI
En persona Juridica solo debe haber persona de contacto no apellido materno |  | SI | Es campo no es obligatorio
Al realizar la carga masiva en la base de datos no genera el codigo de cliente, solo me genera con clientes ingresados directamente |  | SI
El la busqueda de clientes deberis permitir modificar el cliente en dirección, telefono, mail | NO
Cuando busco con numero de cedula solo me despliega dirección, contactos, numero de cedula no despliega nombre |  | SI
No me permite buscar por nombre, apellido, Razon Social |  | SI

## ASEGURADORA
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA | Observaciones
Aseguradoras cambiar a mayuscula el ingreso direccion |  | SI
Cuando actualizo el formulario de ingreso de aseguradoras no se limpia se queda con la información que guarde |  | SI | Revisar
Cuando Ingreso otro usuario en el formulario de aseguradora borra al ya registardo |  | SI
El icono de agregar ramos no funciona el pap pup |  | SI
Ingresa Usuario sin saber a que compañía pertenece | NO |  | Capturar pantalla para ver el error
Pap pup de agregar ramos agrega ramamos sin saber a que aseguradora pertenece | NO |  | La aseguradora es en la nueva que estoy agregando
Crear codigo por ramo | NO |  | Explicar de mejor manera
Pap pup de ramo esta agregando sin valores hay que validar | NO
Pap pup ramo esta muy grande |  | SI
Pap pup de ramo poner todo en mayusculas |  | SI
No deja agregar mas de tres aseguradoras | NO
Cuando grabo un contacto nuevo graba en minusculas |  | SI
Campo de RUC esta desactivado no me permite ingresar el numero |  | SI | Revisar esta funcionalidad el campo de RUC solo se debe ingresar una vez en la busqueda y queda guardado
Dentro del papup de ramos los ramos solo deben ingresar una sola vez no dos | NO
El campo comisión no debe ingresar campos menores ni iguales a cero | NO
El papup de Ramos no despliega los ramos ingresados en la lista | NO

## ACCPERSONALES
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA | Observaciones
En el papup de forma de pago deberia realizar el calculo automatico por el numero de debitos | NO
Falta boton de guardar en el papup de pago poliza |  | SI | Revisar
No genera la tabla de amortizacion | NO |  | Revisar, al dar clic en el icono
No esta realizando busqueda por el numero de cedula | NO |  | revisar
Prima total por persona debe calcularse automaticamente de la siguiente manera: prima neta por persona + 3,5% super de bancos y seguros y 0,50% Seguros Campesino + Derechos de + IVA emisión y el campo no debe ser modificado | NO | Pendiente
Campo tasa no va en la pantalla principal | NO | Pendiente
Se debe agregar un campo de numero de asegurados | NO | Pendiente
Agregar un valor total que la multiplicación del numero de asegurados por la prima total por persona calculo automatico | NO | Pendiente
Cambiar a mayusculas datos del grupo | NO | Pendiente
Eliminar campo parentezco y sexo | NO | Pendiente
Falta botonde carga masiva de clientes / la carga masiva se considero para todos los ramos | NO |  | La carga masiva solo se considero para clientes en la pantalla de clientes | La carga masiva se considero para todos los ramos que manejen personas, maquinaria, vehículos etc.
Pantalla inicial debria ir la informacion de los grupos, el ingreso de personas a los grupos deberia activarse cuando la cotización cambie de estado a emitido | NO | Pendiente
Debe existir campos que informen cada valor del grupo | NO | Pendiente
Dentro de las coberturas debe exitir cajas de texto que permitan ingresar el valor de la cobertura, dos tasas y valor de la prima | NO
Valor del grupo debe dar el total de la prima ingresada en las coberturas | NO
Falta campo valor deducible por grupo | NO
En el papup de pago campo dias de cobertura debe calcularse automaticamente | NO
Campo Prima neta debe calcularse automaticamente de acuerdo a la suma asegurada y a la tasa esto es para todos los ramos | NO

## REPORTE CLIENTE
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA
No realiza la busqueda de clientes por numero de cedula |  | SI

## AGROPECUARIO
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA
No realiza la busqueda de clientes por numero de cedula | NO

## ASISTENCIA MEDICA
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA
Cuando busco por RUC no sale el nombre de la empresa | NO |  | Solo debe buscar por cedula, explicar el caso para RUC
Panel de aseguradoras no funciona el option no deja modificar | NO |  | Las aseguradoras se modifican en la pantalla de administracion de aseguradoras
Agregar campo que indique el valor de prima por asegurado este valor no se calcula da la compañía | NO
Campo total mensual grupo debe ser calculado por la prima neta por la cantidad de asegurados, este valor multiplicar por el valor de super de bancos 3,5 y seguro campesino 0,5% | NO
Este ramo no genera IVA | NO
Dentro del papup de Seleccionar Beneficios debe existir un campo que permita ingresar valores | NO
Corregir las Ñ papup Seleccionar Beneficios Adicionales | NO
Al papup de Seleccionar Beneficios Adicionales aderir campo para valores | NO
Pap up Seleccionar Maternidad debe tener campo para poner valores | NO
Cambiar el texto de de valor del plan por monto de cobertura | NO
Agregar carga Masiva de asegurados y dependientes | NO
La lista no esta borrando lo paremetros ingresados | NO
En pestaña parentezco debe existir campo parentesco que sea esposa, hijo, hija | NO